附件三
績效保證計畫書
受補助單位能源使用概況。
使用能源類型、數量、費用、流向及主要使用設備說明。
申請標的使用之系統描述包含電力系統、空調系統、鍋爐系統及照明設備等設備規格及操作說明。
二、績效保證計畫概要、預估節能效益及節能率。(優先補助項目
    單獨分列敘述) 。
改善措施說明，包含各項措施改善前/後之情況、節能效益計算依據及執行工程施工步驟與施工時程。
三、績效保證計畫之節能績效量測、驗證及節能率計算方式(優先
    補助項目單獨分列敘述)。
前項改善措施使用之量測驗證方法說明，包含引用之方法學(量測驗證範本)、量測之參數、基準建立之方法及節能率計算之方式。
四、節能績效量測及驗證之基本約定(優先補助項目單獨分列敘
    述)。
載明績效保證計畫中各項改善措施改善前後之量測驗證基本約定，包含能源單價、量測方式、量測週期、量測時間、量測資料擷取間隔時間及取樣比例等。
五、經費預算初估表(優先補助項目經費、其他改善經費及合計總
    經費)。
說明優先補助項目中設計費、材料費、施工費、業務費及管理費等各項經費組成。
科目	金額(仟元)	%	說明
1.設計費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	規劃設計費
2.材料費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調主機○RT一組，COP=○，QCOM=○
3.施工費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調主機拆除及更新工資
B	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調主機試車調整工資
4.業務費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	量測驗證費(○次)
5.管理費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	工程施工管理及相關文件作業費
6.稅捐	⃝⃝⃝	⃝.⃝	營業稅
7.其他	⃝⃝⃝	⃝.⃝
合計	-	100.0

說明除優先補助項目外之績效保證計畫中設計費、材料費、施工費、業務費及管理費等各項經費組成。
科目	金額(仟元)	%	說明
1.設計費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	規劃設計費
2.材料費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	熱泵主機一組，LED照明燈具N盞
3.施工費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	熱水系統拆除及更新工資
B	⃝⃝⃝	⃝.⃝	熱水系統調整工資
4.業務費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	量測驗證費(○次)
5.管理費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	工程施工管理及相關文件作業費
6.稅捐	⃝⃝⃝	⃝.⃝	營業稅
7.其他	⃝⃝⃝	⃝.⃝
合計	-	100.0

說明整體績效保證計畫中設計費、材料費、施工費、業務費及管理費等各項經費組成。
科目	金額(仟元)	%	說明
1.設計費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	規劃設計費
2.材料費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調、熱泵主機，LED照明燈具N盞
3.施工費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	如下
A	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調、電熱水器及燈具拆除及更新工資
B	⃝⃝⃝	⃝.⃝	空調、熱水系統調整工資
4.業務費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	量測驗證費(○次)
5.管理費	⃝⃝⃝	⃝.⃝	工程施工管理及相關文件作業費
6.稅捐	⃝⃝⃝	⃝.⃝	營業稅
7.其他	⃝⃝⃝	⃝.⃝	資金運作、利息等
合計	-	100.0

說明績效保證計畫中經費流向，包含補助經費支用、自籌款項及經費支付等。
預定期程	自民國○○○年○○月○○日至民國○○○年○○月○○日
預計總經費	○○○○○○
工程期間支付廠商之費用
付款時程規劃		單位自籌(a)	能源署補助款(b)
預付款		○○○	○○○
第1期款		○○○	○○○
第2期款		○○○	○○○
…		…	…
第○期款		○○○	○○○
小計		○○○	○○○

六、受補助單位預算、財源搭配或其他相關說明資料。
預算行政程序說明(單位標準年度預算編列概述)。
- 績效保證計畫財源搭配預算編列行政作業說明。
- 績效保證計畫經費確定下後續採購作業說明。
七、未達預估節能率之處理方案。
  說明績效保證計畫節能率未達預估節能率之處理方式及罰則等。
八、維持績效保證計畫之後續維護規劃。
  針對績效保證計畫中後續教育訓練、每年固定維修費、必要性備用零件項目及預算等進行說明。