附件六
石油基金
獎勵石油開發技術研究發展計畫
工作報告撰寫格式

經濟部能源署
石油基金獎勵石油開發技術研究發展計畫
第○期　工作報告表
本期執行期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日止

計畫名稱：○○○○○○
計畫編號：○○○-F○○○○
執行單位：○○○○○○
工作報告表格式內容填寫說明

本格式包括【封面】、【格式內容填寫說明】、【工作報告1】至【工作報告6】
【工作報告1】計畫執行情形表
【工作報告2】經費實際動支表
【工作報告3】合作研究統計表　　　　　□本計畫無
【工作報告4】計畫變更情形表　　　　　□本計畫無
【工作報告5】出國執行報告摘要表　　　□本計畫無
【工作報告6】技術授權統計表　　　　　□本計畫無

說明：1.各表格之「資料期間」係指計畫執行日起至本期止。
2.執行單位首長應為該單位之一級主管；而非計畫主持人。
3.表格下方簽名處，請親筆簽名或蓋章，打字不具效力。
4.【工作報告3】至【工作報告6】，若無相關計畫執行內容，請於上方勾選「□本計畫無」，無需另檢附表單；若在執行中，請說明辦理的時間、辦理方式及進度。
5.請使用「12號字」填寫。中文字使用「標楷體」，英數字使用「Times New Roman」。
6.各表格之詳細填寫說明，請參閱該表格下方說明。
○○○○○○計畫執行情形表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：					第○頁/共○頁
計畫編號：
項次	分項計畫/工作項目	計畫實際執行內容	是否符合計畫內容及預定進度？	備註
1
2
3

【說明】1.計畫實際執行內容請依分項計畫及工作項目填寫具體化、數據化之執行情形；無分項計畫者直接填寫工作項目。
2.若符合計畫內容及預定進度，請填寫「符合進度」；若不符合，請填寫「進度落後」並於備註欄詳述原因。
○○○○○○計畫經費實際動支表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：	第○頁/共○頁
計畫編號：
本計畫核定補助比例：○%
本期申請之補助款：新臺幣○○○元整，累計至本期申請補助款：新臺幣○○○元整	金額單位：新臺幣元

預算經費科目	年度計畫核定經費		實際動支數			備註
	計畫總經費(A)	核定補助總額(B)	累計至前期 計畫經費分配數 (C)	累計至本期計畫經費 實際動支數 (D)	累計實支率(%) / (E)=(D)/(C)
1.參與計畫之專職或兼職研究相關人員人事費
2.國內、外差旅費及運費
3.消耗性器材及原材料費用
4.維護費
5.業務費
6.研究發展設備之使用費
總計

【說明】1.A、B係指計畫書核定之金額，C係指累計至前期計畫經費分配數（不含本期），D係指本計畫實際支用金額。
2.累計實支率須達75％以上，始得續撥付本期補助款。
○○○○○○計畫合作研究統計表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：					第○頁/共○頁
計畫編號：					金額單位：新臺幣元
項次	合作研究計畫	合作研究對象及主持人	合作研究金額		執行期間		備註
			預算金額	決標金額
1
2
3
4
5

【說明】1.繳交第一次工作報告應將全部預計合作研究之項目名稱逐一列出，尚未完成簽約者僅需填寫「計畫簡稱」及「合作研究項目名稱」兩欄。
2.各計畫「合作研究經費總額」佔該計畫簽約經費之比例，請於備註欄說明。
3.執行單位茲保證上述項目均已符合政府採購法有關規定或採公開、公平、公正之程序辦理，絕無損及經濟部能源署之權益。未來若與合作研究對象有合約之爭議，概由執行單位全權負責。
○○○○○○計畫變更情形表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：					第○頁/共○頁
計畫編號：					金額單位：新臺幣元
項次	計畫變更項目	計畫書內容		經費金額		變更原因（含日期）		備註
		變更前	變更後	變更前	變更後
1
2
3
4
5

【說明】1.「計畫變更項目」包括：計畫主持人、技術規格、預算變更、出國任務（以上屬重要類）及人員異動、出國地點、出國日期、合作研究、研究發展設備之變更...（以上屬一般類）。
2.重要類變更須另行專案報能源署核准後方得執行，並於備註欄註明「另報請核准」，如已獲核准同意則註明核准之日期、文號。
3.一般類變更請於備註欄註明「報請備查」，如已於工作報告中備查，請註明「已於第○期工作報告/期中報告備查」。
○○○○○○計畫出國執行報告摘要表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：			第○頁/共○頁
計畫編號：			金額單位：新臺幣元
一、出國報告名稱	二、出國起迄期間	三、出國經費支用數

四、出國人員	五、訪問國家	六、訪問機構/會議名稱

七、訪問機構所在	八、洽談人姓名職稱	九、任務性質

十、出國執行任務成果摘要（500至1,000字）

【說明】1.出國起迄期間請填寫阿拉伯數字，如113.10.01至113.10.05。
2.任務性質包括：會議、訪問、考察、訓練、合作、其他。
3.成果摘要請敘明對本計畫之貢獻，並儘量以條列式說明。
○○○○○○計畫技術授權統計表﹝第○期﹞
資料期間：民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日
執行單位：					第○頁/共○頁
計畫編號：					金額單位：新臺幣元
項次	技術授權項目名稱	廠商名稱	技術授權金	授權合約簽約日期		備註
1
2
3
4
5

【說明】1.「技術授權」包含執行本署歷年度石油開發技術研究發展計畫之執行成效。
2.上列「技術授權金」包括本署依合約行使介入權時，將研發成果授權第三人實施，第三人應支付之合理對價。