本流程圖為電業管制機關辦理審查作業之內部人員參考示意圖，各項電業申設應備書件及審查原則，請以電業法及電業登記規則等規範所訂為準

發電業申請設置審查及作業流程

籌設或擴建審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 依會議紀錄修正計畫書送本局審查 修正及補充資料 完成籌設或擴建 (2MW以下之屋頂型太陽光電發電設備原則不須現場勘查) | 申請文件檢查 安排籌設現場勘查 繕發開會通知單 籌設現勘及審查會 繕發會議紀錄 函請委員及相關單位複審 請業者辦理 不同意 核發籌設許可之申請 駁回籌設許可之申請 | 由地方主管機關/事業所屬機關 核轉電業管制機關審查 相關單位及委員出具審查意見 相關單位及委員 有無意見 有 無 - 籌設或擴建計畫書(含財務規劃)。 - 環境影響評估證明文件。 - 鄉（鎮、市）營或民營發電業應檢具直轄市、縣（市）主管機關同意函。但申請人為依法組織且設有代表人或管理人之非法人團體，其裝置容量為二千瓩以下之太陽光電發電設備，不在此限。國營、直轄市營或縣（市）營發電業應檢具其事業所屬機關同意函。 - 發電廠廠址土地開發同意證明文件及地政機關意見書。但以再生能源發電設備發電之電廠，其發電業設備全數設置於建築物屋頂者，發電廠廠址地政機關意見書得以該建築物所有權人同意證明文件及建築物使用執照代之。 - 發電廠之電源線引接同意證明文件。 - 其他應備文件： - 天然氣發電廠：供氣同意證明文件。 - 水力發電廠：水權狀。 - 風力發電廠：飛航、雷達、軍事管制及禁限建有關單位同意函。 - 離岸式風力發電廠：飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區及礦業權有關單位意見書或同意證明文件，風力發電離岸系統設置同意證明文件、漁業主管機關(含定置漁業權、區劃漁業權及專用漁業權等補償）同意證明文件，海底電纜路線劃定勘測許可。 - 生質能源發電廠：燃料供應同意證明文件。 - 太陽光電發電廠：設置廠址位於申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第二十九條規定之漁業經營結合綠能之區位範圍者，應檢附太陽光電環境與社會檢核相關證明文件，以及養殖戶同意證明文件。 電業籌設審查與海管法特定區位採併行審查，為加速開發案申設流程，建議業者可於開發範圍確定後，先行向內政部營建署查詢有無涉及海管法劃定之特定區位範圍，並依海岸管理相關法規辦理。 相關單位及委員 須補充說明一 |

工作許可證審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 回復辦理情形 修正及補充資料 完成施工許可 | 申請文件檢查 書面審查通知 繕發審查意見 函請委員及相關 單位複審 繕發複審意見 核發工作許可證之申請 須補充說明 不同意 駁回工作許可證之申請 | 出具審查意見 有無意見 有 無 - 工程計畫書（含初步圖樣及規範書）。 - 發電廠廠址土地完成變更或容許使用證明文件。 - 發電廠廠址土地使用同意證明文件。 - 設置離岸式風力發電廠應檢具海底電纜路線劃定舖設許可。 - 自有資金15%。 - 若於「籌設或擴建」申請階段已備齊「施工許可」申請文件，亦得同時提出申請。 如屬太陽光電發電廠，廠址於海岸防護區範圍內陸域緩衝區，並位於申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第二十九條規定之漁業經營結合綠能之區位範圍，且為內政部認定之海岸利用管理可行性規劃報告所列範疇，後續即無須以個案方式向內政部申請特定區位許可，另應符合海岸管理法第二十六條許可條件。 |

核發發電業執照審查流程圖

| 業者 | 電業管制機關 | 相關單位及委員 |
| --- | --- | --- |
| 提出申請 依會議紀錄修正計畫書送本局審查 修正及補充資料 准予發電業執照 之申請 成立給照 駁回發電業執照 之申請 | 申請文件檢查 安排現場竣工查驗 繕發開會通知單 竣工查驗 現勘及審查會 繕發會議紀錄 函請委員及相關單位複審 請業者辦理 須補充說明 | 由地方主管機關/事業所屬機關 核轉電業管制機關審查 相關單位及委員出具審查意見 相關單位及委員 有無意見 有 相關單位及委員 無 - 經營計畫書。 - 工程概要表。 - 水力工程計畫書。 - 內線圖。 - 線路分布圖。 - 電業主任技術員資格證明文件。 - 購售電合約。 - 再生能源發電廠應檢具再生能源發電設備同意備案文件。 - 離岸式風力發電廠及海洋能發電廠，應檢具海底電纜完成後備查文件。 - 售電予用戶之再生能源發電業應檢附營業規章。 - 再生能源發電業自有資金18%，其餘發電業自有資金25%。 不同意 |