附表二                                     補助預算編列與執行時程

第N年                             第N+1年                                              第N+2年

通知直轄市、縣(市) 政府N+2年補助概算〔5月〕

通知直轄市、縣(市)政府提出申請補助〔5月〕

審核N+2年補助申請書     〔8月〕

補助款納入N+2年概算     〔12月〕

本署核定N+2年概算       〔2月〕

提報經濟部N+2年概算     〔3月〕

經濟部審定N+2年概算     〔4月〕

通知直轄市、縣(市) 政府請領第一期款〔12月〕

行政院審定N+2年概算     〔8月〕

立法院通過N+2年基金預算 〔5月〕

核定數及請領第二期款

通知直轄市、縣(市) 政府確定補助款  〔6月〕

能源署

直轄市、縣(市)政府

提報N+2年補

助申請書﹝6月﹞

納入N+2年預算﹝6月﹞

請領補助款

送議會審查N+2年預算﹝8月﹞