三、公用天然氣事業申請設立許可後，展延應辦事項期限之核定及設立許可之廢止
(一)新成立公用天然氣事業
(二)營運中的公用天然氣事業增加未供氣之區域

「公用天然氣事業申請設立許可後，展延應辦事項期限之核定及設立許可之廢止」之審查作業程序
（一）新成立之公用天然氣事業
1. 法源依據：
「天然氣事業法」第九條：
公用天然氣事業取得設立許可後，應辦理下列事項：
一、公司登記：自取得設立許可之日起四個月內完成公司登記。
二、敷設輸儲設備：自取得設立許可之日起一年內開工。
三、供氣營業申請：自取得設立許可之日起三年內提出供氣營業申請。
因故無法於前項所定期限內辦理者，得申請展延；其展延期間，第一款不得超過二個月，第二款不得超過六個月，第三款不得超過一年，並均以展延一次為限。但因不可歸責於公用天然氣事業而延宕之期間，不計入展延期間之計算。
前項展延之申請，由直轄市、縣（市）主管機關簽具意見，轉請中央主管機關核定。
未於第一項、第二項所定期限內辦理公司登記、敷設輸儲設備或提出供氣營業申請者，中央主管機關應廢止其設立許可。
2. 審查方式
第九條第一項及第九條第二項 申請展延之核定
(1) 程序	A. 公用天然氣事業經直轄市、縣（市）主管機關簽具意見後，轉中央主管機關核定。 / B. 得邀集學者專家三至五人、能源局相關單位及直轄市、縣（市）主管機關代表召開審查會議進行審查。
(2) 申請展延內容	文件：申請書及證明文件。 / 內容：申請展延之理由是否合理。
第九條第四項廢止設立許可
程序	未於期限內辦理公司登記、敷設輸儲設備或提出供氣營業申請者，中央主管機關應廢止其設立許可。

處分態樣
第九條第二項申請展延之處分
檢還補正	申請書、證明文件及申請展延之理由，有欠缺或需要事業進一步說明者，限期於能源局發文日起二十一日內補正。
否准申請	下列情形應予以否准： / 未於第九條第一項所定期限內辦理展延，或申請展延理由顯不充分者。 / 經限期補正，逾期未依規定補正者。
核定辦理	申請理由尚屬合理者，核定辦理。
第九條第四項廢止設立許可
廢止許可	公用天然氣事業未於期限內辦理第九條第一項之事項者，廢止其設立許可。

(二)營運中的公用天然氣事業增加未供氣之區域
1. 法源依據：
同「新成立公用天然氣事業」之法源依據，及下列條文。
「天然氣事業法」第六十六條：
公用天然氣事業增加供氣區域時，準用第六條至第十二條規定辦理。
2. 審查方式
同「新成立公用天然氣事業」之審查方式。
3. 處分態樣
同「新成立公用天然氣事業」之處分態樣。